## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO
LINHA VERDE NORTE - LOTE 03
Trecho entre a Rua Bandeirante Dias Cortes e a Rua Ingabaú. Extensão – 2,46Km
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
1 | Análise e aprovação da CAIXA
2 | Contratação da Obra
3 | Mobilização e Instalação de Canteiro
4 | Drenagem
5 | Terraplenagem
6 | Obra de Arte Especial
7 | Pavimentação
8 | Calçamento/Paisagismo
9 | Sinalização Verical, Horizontal
10 | Iluminação
11 | Sinalização Semafórica
12 | Remanejamento de interferências
TEMPO DE OBRA | [8 empty] | 15 MESES