## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXTENSÃO DA LINHA VERDE SUL
TRECHO: RUA CID MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CONTORNO SUL
SEGMENTO: Rua Cid Marcondes de Albuquerque - Rua Izaac Ferreira da Cruz (LOTE 01)
DATA BASE: SMOP MAR2010
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 320989.02 | 96296.706 | 16049.451 | 16049.451 | 16049.451 | 16049.451 | 16049.451 | 16049.451 | 16049.451 | 16049.451 | 96296.706 | 320989.02
|  |  | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 100%
2 | DRENAGEM | 1996333.58 | 99816.679 | 199633.358 | 199633.358 | 299450.037 | 399266.716 | 399266.716 | 199633.358 | 199633.358 |  |  | 1996333.58
|  |  | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  | 100%
3 | TERRAPLENAGEM | 838935.04 | 83893.504 | 83893.504 | 167787.008 | 167787.008 | 167787.008 | 83893.504 | 83893.504 |  |  |  | 838935.04
|  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 6928779.17 |  |  | 692877.917 | 1385755.834 | 692877.917 | 1385755.834 | 692877.917 | 1385755.834 | 692877.917 |  | 6928779.17
[5 empty] | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% |  | 100%
5 | CALÇAMENTO | 1133809.38 |  |  | 56690.469 | 113380.938 | 113380.938 | 226761.876 | 226761.876 | 226761.876 | 170071.407 |  | 1133809.38
[5 empty] | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% |  | 100%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, E PONTOS DE PARADA DO TRANSPORTE COLETIVO | 468107.54 |  |  |  |  | 46810.754 | 46810.754 | 93621.508 | 140432.262 | 93621.508 | 46810.754 | 468107.54
[7 empty] | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 100%
7 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 783031.8 | [6 empty] | 117454.77 | 274061.13 | 391515.9 |  | 783031.8
[9 empty] | 15% | 35% | 50% |  | 100%
8 | ILUMINAÇÃO | 486893.3838 | [6 empty] | 73034.0076 | 194757.3535 | 170412.6843 | 48689.3384 | 486893.3838
[9 empty] | 15% | 40% | 35% | 10% | 100%
9 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 2181821.93 | 109091.0965 | 218182.193 | 327273.2895 | 327273.2895 | 436364.386 | 436364.386 | 218182.193 | 109091.0965 |  |  | 2181821.93
|  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% |  |  | 100%
10 | REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS | 320000 |  | 64000 | 64000 | 96000 | 64000 | 16000 | 16000 |  |  |  | 320000
|  |  |  | 20% | 20% | 30% | 20% | 5% | 5% |  |  |  | 100%
11 | INFOVIA (ORÇAMENTO IPPUC) | 263532.41 |  |  | 26353.241 | 52706.482 | 79059.723 | 52706.482 | 26353.241 | 26353.241 |  |  | 263532.41
[5 empty] | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% |  |  | 100%
12 | ESTAÇÕES TUBO | 282124.85 | [8 empty] | 197487.395 | 84637.455 | 282124.85
[11 empty] | 70% | 30% | 100%
| TOTAL | 16004358.1038 | 389097.9855 | 581758.506 | 1550664.7335 | 2458403.0395 | 2015596.893 | 2663609.003 | 1763861.8256 | 2572895.602 | 1732036.2623 | 276434.2534 | 16004358.1038
|  |  | 2.431% | 3.635% | 9.689% | 15.36% | 12.59% | 16.64% | 11.02% | 16.08% | 10.82% | 1.727% | 100%