## cronograma equipamento
0RDEM | EQUIPAMENTO | TIPO DE SERVIÇO (*) | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1 | Motoniveladora com escarificador com potência mínima de 150 HP | T,P
2 | Trator de esteira - potência mínima 140HP | T,P
3 | Trator de esteira - potência mínima 300HP | T,P
4 | Carregador frontal sob pneus com potência mínima de 150 HP | T,P
5 | Caminhão basculante com capacidade de 10m³ | T,P
6 | Caminhão de carroceria (8t) | T,P
7 | Rolo vibratório corrugado auto propelido - 15 t | T,P
8 | Rolo vibratório liso auto propelido - 15t | P
9 | Grade de disco (40 discos) | T,P
10 | Vassoura mecânica rotativa rebocável | P
11 | Trator de pneus agrícola com potência mínima de 90 HP | T,P
12 | Vibro acabadora para mistura betuminosa | P
13 | Rolo Pneumático autopropulsado de pressão variável com 12,0 t | P
14 | Rolo Pneumático autopropulsado de pressão variável com 20,0 t | P
15 | Rolo liso tipo "Tandem" de 6 a 8 ton | P
16 | Caminhão irrigador 6.000 litros com bomba e barra distribuidora | P
17 | Caminhão distribuidor de asfalto 6.000 litros com barra espargidora | P
(*) P - Pavimentação T - Terraplenagem D - Drenagem OC - Obras Complementares
| TRECHO 2 |  | CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
COMPONENTE: Implantação Vias Marginais - Vias Locais e Canaleta Exclusiva
239 | TRECHO Estação Xaxim - Estação Santa Bernadethe | [9 empty] | folha 01/02
SUB-TRECHO: Rua Bortolo Gusso (Est. 233) - Rua Durval de Carvalho (Est. 376)
18 | Fresadora | P
19 | Recicladora de pavimentos "in situ" a frio, com potência minima de 400HP, com unidade fresadora e misturadora | P
20 | Pavimentadora para concreto de cimento Portland de bitola regulável auto-propelida dotada de rosca sem fim, vibradores, régua oscilatória e prancha alisadora | P
21 | Máquina de serrar juntas, com disco diamantado | P
22 | Desempenadeira, metálica, com área útil de no mínimo 0,90 m2 | P
23 | Distribuidor de cura química | P
24 | Compactador manual vibratório | D, OC
25 | Betoneira 320 I | D, OC
26 | Vibradores de Imersão | D, OC
27 | Compressor de ar c/ instrumento de sopro, corte e martelete | D, OC
28 | Caminhão Munck 10t | T,D,P,OC
29 | Conjunto de Ferramentas Manuais | T,D,P,OC
30 | Laboratório completo de solo, asfalto e concreto, inclusive sonda rotativa e Viga Benkelmann | T,D,P,OC
31 | Conjunto de Equipamentos Topográficos | T,D,P,OC
(*) P - Pavimentação T - Terraplenagem D - Drenagem OC - Obras Complementares
| TRECHO 2 |  | CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
240 | COMPONENTE: Implantação Vias Marginais - Vias Locais e Canaleta Exclusiva
| TRECHO Estação Xaxim - Estação Santa Bernadethe | [9 empty] | folha 02/02
SUB-TRECHO: Rua Bortolo Gusso (Est. 233) - Rua Durval de Carvalho (Est. 376)