## LOTE 3
|  | ETAPA 1 |  |  |  |  | ETAPA 2 |  |  | ETAPA 3
|  | Implantação da VMD e VME |  |  |  |  | Imp. Canaleta Excl. |  |  | Rest. da VMD Existente
|  | Imp. da VMD e VME nos Bolsões |  |  |  |  | Imp. de Plataformas |  |  | Rest. da VME Existente
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Implantação da VLD |  |  |  |  | e Construções Cívis |  |  | Restauração da VLE
|  | Imp. da VLE no Segmento (220-262) |  |  |  |  | nas Estações
MESES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | DRENAGEM
1.1 | Obras de Arte Corrente
1.2 | Galerias Celulares
1.3 | Drenagem Superficial
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Escavação Carga Material 1° Categoria
2.2 | Escavação Material Baixa Resistência (Solo Mole)
2.3 | Remoção e Carga de Capa Asfáltica
2.4 | Execução de Aterro com Saibro Compactado
2.5 | Substituição de Material Inservível com Areia
2.6 | Substituição de Material Inservível com Moledo
2.7 | Transporte de Material s/ Empolamento (DMT=10.000 a 15.000m)
2.8 | Remoção de Paralelepípedos
| TRECHO 3 | MESES 6: CRONOGRAMA FÍSICO
COMPONENTE: Vias Marginais - Vias Laterais e Canaleta Exclusiva
237 | TRECHO: Estação Santa Bernadethe - Estação Marechal Floriano
SUB-TRECHO: Rua Durval de Carvalho (Est. 376) - Av. Marechal Floriano (Est. 500)
|  | ETAPA 1 |  |  |  |  | ETAPA 2 |  |  | ETAPA 3
|  | Implantação da VMD e VME |  |  |  |  | Imp. Canaleta Excl. |  |  | Rest. da VMD Existente
|  | Imp. da VMD e VME nos Bolsões |  |  |  |  | Imp. de Plataformas |  |  | Rest. da VME Existente
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MESES 1: Implantação da VLD; MESES 6: e Construções Cívis; MESES 9: Restauração da VLE
|  | Imp. da VLE no Segmento (220-262) |  |  |  |  | nas Estações
MESES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Sub-Base (4A)
3.2 | Base (BG)
3.3 | Base Brita Tratada com Cimento (BGTC)
3.4 | Revestimento CBUQ (Faixa "A" e "C")
3.5 | Whittoping
3.6 | Concreto de Cimento
3.7 | Fresagem
3.8 | Reciclagem
3.9 | Plataformas e Edificações
4 | OBRAS COMPLEMENTARES
5 | PAISAGISMO - CICLOVIA
6 | SINALIZAÇÃO
| TRECHO 3 | MESES 6: CRONOGRAMA FÍSICO
COMPONENTE: Vias Marginais - Vias Laterais e Canaleta Exclusiva
238 | TRECHO: Estação Santa Bernadethe - Estação Marechal Floriano
SUB-TRECHO: Rua Durval de Carvalho (Est. 376) - Av. Marechal Floriano (Est. 500)